## Tabelle1
Project tracking
DEADLINES
Milestone | Alte Deadline | Angepasste Deadline | Erreicht | Verspätung | Notiz
Fertigstellung Design und Architektur | 2016-11-17 | 2017-01-15 | 2017-01-13
Fertigstellung der Applikationsteile | 2017-01-22 | 2017-01-22 | 2017-01-29 | JA
Zusammenführung der Teile | 2017-01-22 | 2017-01-29 | 2017-02-11 | JA
Test der Applikation und Fehlerminimierung | 2017-01-25 | 2017-01-29 | 2017-02-13 | JA | Aufgrund des neuen Abgabetermins wurde das Projekt zwischenzeitlich nicht vorangetrieben, da andere Dinge Vorrang hatten
Abnahme durch Kunden | 2017-02-02 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | NEIN
AUFWAND
WP | geplante Stunden | geleistete Stunden | Differenz | Notiz
2 Programmierung | 9 | 10 | 1
3 Abnahme und Dokumentation (+Testen) | 9 | 20.5 | 11.5 | Testphase dauerte wesentlich länger als geplant --> nächstes mal Testfälle besser festlegen
7 Vorarbeiten | 3 | 9 | 6 | Vorbesprechung für 4 Personen --> nächstes mal mehr planen
8 Projektleitung | 4 | 3 | -1
Summe | 25 | 42.5 | 17.5