## Tabelle1
Person | Datum | WP | Anzahl | Tätigkeit
PM (Pachler) | 2016-09-17 | 7 | 1.5 | Analyse der Anforderungen
PM (Pachler) | 2016-12-07 | 7 | 2 | Kick-Off + Teil der Requirements
PM (Pachler) | 2017-01-13 | 8 | 3 | Projektmanagement, Dokumentation
PM (Pachler) | 2017-01-25 | 2 | 3.5 | Erstellen der Kommunikationsbibliothek und der Server Applikation
PM (Pachler) | 2017-01-29 | 3 | 2 | Festschreiben der besprochenen Requirements und überprüfen des eingelangten Codes Client-Admin, Testfälle
PM (Pachler) | 2017-02-11 | 2 | 2 | Mergen der Applikationsteile
PM (Pachler) | 2017-02-12 | 2 | 1 | Erstellen der Installer-Batchfiles
TM (Müller) | 2016-09-17 | 7 | 1.5 | Analyse der Anforderungen
TM (Müller) | 2016-12-07 | 7 | 2 | Kick-Off + Teil der Requirements
TM (Müller) | 2017-01-29 | 2 | 2 | Client Admin Form erstellen und programmieren
TM (Müller) | 2017-02-02 | 3 | 2 | technische Dokumentation
TM (Müller) | 2017-02-13 | 3 | 3 | Testfälle, Testen, Test der Application auf mehreren Rechnern
SE (Daum) | 2016-12-07 | 7 | 2 | Kick Off + Teil der Requirements
SE (Daum) | 2017-01-27 | 2 | 1.5 | Client User Form erstellen
SE (Daum) | 2017-02-08 | 3 | 2 | Dokumentation
SE (Daum) | 2017-02-12 | 3 | 2 | Testen der Applikation
SE (Daum) | 2017-02-13 | 3 | 1.5 | Testen der Applikation
PE (Mitterhauser) | 2016-09-17 | 7 | 1.5 | Analyse der Anforderungen
PE (Mitterhauser) | 2017-12-07 | 7 | 2 | Kick-Off + Teil der Requirements
PE (Mitterhauser) | 2017-01-13 | 3 | 1 | Dokumentation, Aufgabenteilung
PE (Mitterhauser) | 2017-01-25 | 3 | 2 | Besprechung Form-Design
PE (Mitterhauser) | 2017-02-12 | 3 | 3 | Testen Desktopversion. Dokumentation(Project_plan). Fehlerhistory
PE (Mitterhauser) | 2017-02-13 | 3 | 2 | Testen Desktopversion. Dokumentation(Project_plan)
Summe |  |  | 46