## Tabelle1
Alle Systemtests sollen mit der fertigen Release-Version getestet werden. Gefundene Fehler müssen vor der Auslieferung an den Kunden ausgebessert werden
Test Nummer | Anwendung | Vorbedingungen | Was wird getestet | Testdatum | Tester | Gewünschtes Ergebnis | Ergebnis | FEHLER | FEHLER behoben
1.1 | Client Admin | Server gestartet | Gültigen Fragebogen an den Server senden | 2017-02-13 | Reinhard Daum | Kein Fehler, Server sollte Fragebogen erhalten | OK
1.2 | Client Admin | Server nicht gestartet | Gültigen Fragebogen an den Server senden | 2017-02-13 | Reinhard Daum | Applikation sollte Fehler ausgeben, aber nicht abstürzen | OK
1.3 | Client Admin | Server gestartet | Eingeben eines leeren Fragebogens | 2017-02-13 | Reinhard Daum | Fehler -> Eingabe prüfen | OK
1.4 | Client Admin | Server gestartet | Laden eines ungültigen .txt Files und senden an den Server | 2017-02-13 | Reinhard Daum | Fehler -> Eingabe prüfen | OK
1.5 | Client Admin | Server gestartet | Client Admin mehrfach starten | 2017-02-13 | Reinhard Daum | mehrere Client Admin gestartet | OK
1.6 | Client Admin | Server gestartet | Server während Exportierens schließen | 2017-02-13 | Reinhard Daum | Applikation sollte Fehler ausgeben, aber nicht abstürzen | OK | Bei Neustart des Servers muss auch Client Admin neu gestartet werden | muss nicht behoben werden
2.1 | Client User | Server gestartet | Abfrage Verfügbarer Fragebögen | 2017-02-13 | Reinhard Daum | Kein Fehler, verfügbare Fragebögen sollten angezeigt werden | OK
2.2 | Client User | Server nicht gestartet | Abfrage Verfügbarer Fragebögen | 2017-02-13 | Reinhard Daum | Applikation sollte Fehler ausgeben, aber nicht abstürzen | OK
2.3 | Client User | Server gestartet | Server während des Importierens schließen | 2017-02-13 | Reinhard Daum | Applikation sollte Fehler ausgeben, aber nicht abstürzen | OK
2.4 | Client User | Server gestartet; Fragebogen importiert | Erneute Befragung starten | 2017-02-13 | Reinhard Daum | Kein Fehler, Fragebogen erneut stellen | n.OK | Ergebnis bleibt immer negativ, sobald es einmal negativ ist | Ja
2.5 | Client User | Server gestartet | Client User mehrfach starten | 2017-02-13 | Reinhard Daum | mehrere Client User gestartet | OK