## Tabelle1
Alle Systemtests sollen mit der fertigen Release-Version getestet werden. Gefundene Fehler müssen vor der Auslieferung an den Kunden ausgebessert werden
Test Nummer | Anwendung | Vorbedingungen | Was wird getestet | Testdatum | Tester | Gewünschtes Ergebnis | Ergebnis (OK, n.OK) | FEHLER | FEHLER behoben
1.1 | Client Admin | Server gestartet | Gültigen Fragebogen an den Server senden | 2017-02-13 | Tobias Müller | Kein Fehler, Server sollte Fragebogen erhalten | OK
1.2 | Client Admin | Server nicht gestartet | Gültigen Fragebogen an den Server senden | 2017-02-13 | Tobias Müller | Applikation sollte Fehler ausgeben, aber nicht abstürzen | OK
1.3 | Client Admin | Server gestartet | Eingeben eines leeren Fragebogens | 2017-02-13 | Tobias Müller | Fehler -> Eingabe prüfen | OK
1.4 | Client Admin | Server gestartet | Senden eines leeren Fragebogens | 2017-02-13 | Tobias Müller | Fehler -> Kein Fragebogen | n.OK | Senden eines leeren Fragebogens | ja
1.5 | Client Admin | Server gestartet | Erstellen eines ungültigen Fragebogens | 2017-02-13 | Tobias Müller | Applikation sollte auf Fehler aufmerksam machen | OK
1.6 | Client Admin | Server gestartet | Laden eines ungültigen .txt Files und senden an den Server | 2017-02-13 | Tobias Müller | Fehler -> Eingabe prüfen | n.OK | Laden ohne Fehler, senden ohne Fehler -> Absturz bei Client User | ja
1.7 | Client Admin | Server gestartet | Erstellen eines Fragebogens mit sehr langen Fragen | 2017-02-13 | Tobias Müller | Klein Problem für die Applikation | OK
2.1 | Client User | Server gestartet | Fragebogen importieren - Verfügbare Fragebögen anfragen | 2017-02-13 | Tobias Müller | Kein Fehler, Client User sollte verfügbare Fragebögen erhalten | OK
2.2 | Client User | Server nicht gestartet | Fragebogen importieren - Verfügbare Fragebögen anfragen | 2017-02-13 | Tobias Müller | Applikation sollte Fehler ausgeben, aber nicht abstürzen | OK
2.3 | Client User | Server gestartet, Fragebogen importiert | Fragebogen visualizieren | 2017-02-13 | Tobias Müller | Pop-up Window mit visualisiertem Fragebogen Graph | n.OK | Scrollen ist nicht möglich
2.4 | Client User | Server gestartet, Fragebogen importiert | Befragung Starten - Befragung Abbrechen - Befragung Starten | 2017-02-13 | Tobias Müller | Befragung soll neu starten | OK
2.5 | Client User | Server gestartet | Fragebogen importieren - Verfügbare Fragebögen anfragen - ungültiger Fragebogen ist am Server | 2017-02-13 | Tobias Müller | Ungültiger Fragebogen sollt nicht aufgelistet werden - wenn doch Fehlermeldung | n.OK | ungültiger Fragebogen wird gelistet, falsche Liste, Absturz bei Auswahl eines Fragebogens | ja
2.6 | Client User | Server gestartet | Fragebogen importieren - Verfügbare Fragebögen anfragen - leerer Fragebogen ist am Server - Auswahl Leerer Fragebogen | 2017-02-13 | Tobias Müller | Leerer Fragebogen sollt nicht aufgelistet werden - wenn doch Fehlermeldung | n.OK | Leerer Fragebogen wird gelistet, bei auswahl -> Absturz | ja
3.1 | Server | Server gestartet | Server erneut starten | 2017-02-13 | Tobias Müller | Server ist doppelt gestartet | n.OK | Server bleibt 1 Mal gestartet | muss nicht behoben werden
2.7 | Client User | Server gestartet | Client User erneut starten | 2017-02-13 | Tobias Müller | Client User doppelt gestartet | OK
1.8 | Client Admin | Server gestartet | Client Admin erneut starten | 2017-02-13 | Tobias Müller | Client Admin doppelt gestartet | OK